МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  по реализации молодежной политики в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 467 от 2 ноября 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, чел. | Фактическое значение индикатора цели, чел. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - увеличить число детей и подростков, занимающихся техническими видами физкультуры и спорта, в том числе в каникулярное время; - увеличить число подростков и молодежи, занимающихся на спортивно-игровых площадках по месту жительства; - уменьшить число безнадзорных детей и подростков; .временно трудоустроенных несовершеннолетних. | 164 | 164 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы ,чел |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | организация и проведение мероприятий для молодежи, способствующихдополнительному вовлечению молодежи в активную жизнедеятельность поселения, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек. | 160 | 160 | 35,1 | 34,4 | Отчисления в фонды планировались 30,,2% по факту 27,1 |
| 2 | Организация занятости несовершеннолетних | 4 | 4 | 12,7 | 12,7 |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Развитие физической культуры, создание условий для занятия физкультурой и спортом различных слоев населения и формирование здорового образа жизни в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 468 от 2 ноября 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, % | Фактическое значение индикатора цели % | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения: улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и молодежи, по месту жительства населения; создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения населения в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения. | 30 | 30 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, % |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Развитие физической культуры, создание условий для занятия физкультурой и спортом различных слоев населения и формирование здорового образа жизни в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году | 30 | 30 | 71,9 | 68,8 | Отчисления в фонды планировались 30,,2% по факту 27,1 |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 470 от 2 ноября 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, шт. | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество врученных уведомлений, требований, напоминаний | 985 | 985 | - |
| Количество предупрежденных владельцев домовладений | 100 | 100 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС | 1085 | 1085 | 30,0 | 30,0 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2013 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 4 от 9 января 2013 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, чел. | Фактическое значение индикатора цели, чел. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество работников получающих дополнительные выплаты | не менее 3-х | 3 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, чел. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Дополнительные выплаты стимулирующего характера отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | 3 | 3 | 16,4 | 16,4 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2013 году ".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 469 от 2.11. 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, км. | Фактическое значение индикатора цели, км. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Текущий ремонт ул.Театральная (0,1) ул. Коммунистическая (0,178), ул. Ленина (0,185) и ул. Красная (0,204) | 0,667 | 0,667 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, км. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | - Текущий ремонт ул.Театральная (0,1) ул. Коммунистическая (0,178), ул. Ленина (0,185) и ул. Красная (0,204) | 0,667 | 0,667 | 624,0 | 624,0 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "О формировании сведений о границах населенных пунктов Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2013 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 187 от 8.10. 2013 года

5. с 01.10.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, шт. | Фактическое значение индикатора цели, шт. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внесение сведений о границах населенных пунктах Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в государственный кадастр недвижимости | 4 | 4 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Формирование сведений о границах населенных пунктов Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района для внесения их в государственный кадастр недвижимости | 4 | 4 | 22,2 | 22,1 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Разработка правил землепользования и застройки на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2013 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 484 от 6.11. 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, шт. | Фактическое значение индикатора цели, шт. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - разработаны правила землепользования Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | 1 | 1 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Реализация поставленных задач в части разработки правил землепользования Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | 1 | 1 | 62,0 | 62,0 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "На поддержку малого и среднего предпринимательства в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 484 от 6.11. 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, %. | Фактическое значение индикатора цели, %. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Увеличение объемов реализации сельскохозяйственной продукции | 18 | 18 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, шт. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Оформление стенда наглядной агитации | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева

МОНИТОРИНГ

1. Администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. с  17 по 20 января 2014 года, 16 января 2014 года.

3. "Ведомственная целевая программа  "Оформление права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в собственности Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013-2022 годы".

4. постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  № 503 от 13.11. 2012 года

5. с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели, объект. | Фактическое значение индикатора цели, объект. | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в собственности Приазовского сельского поселения | 2 | 2 | - |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы, объект. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в собственности Приазовского сельского поселения | 2 | 2 | 18,1 | 18,1 | - |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                      Н.Н.Медведева