Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

"Развитие культуры" за 2017 год

В целях создания благоприятных условий для приобщения жителей поселения к культурным ценностям, повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры,  постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 216 утверждена и реализуется муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (далее Подпрограмма № 1) – включает в себя мероприятия, охватывающие основные актуальные направления культурной политики в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;

- "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района" (далее – Подпрограмма № 2) – предусматривает мероприятия направленные на повышение интеллектуального уровня населения, способствуют образованию, творческому и культурному развитию населения.

- "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (далее – Подпрограмма № 2) –  мероприятия направлены поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 2718,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1980,9 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 737,6 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2703,8 тыс. рублей (99,5 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1966,6 тыс. рублей (99,3 %),

- за счет средств краевого бюджета 737,2 тыс. рублей (99,9%),

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей .

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения СДК ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания | МБ* | 1158,4 | 1149,4 | 99,2 % |
|  |  | КБ** | 0 | 0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0 | 0 |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | Всего, в т.ч. | 1158,4 | 1149,4 | 99,2 % |
|  | МБ | 0 | 0 |  |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры Поселенческой библиотеке ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания | МБ | 445,6 | 441,0 | 99,0% |
|  |  | КБ | 0 | 0 |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего, в т.ч. | 445,6 | 441,0 | 99,0% |
| Всего по подпрограмме № 2 | МБ | 0 | 0 |  |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли "Культура" Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | МБ | 376,9 | 376,2 | 99,8% |
|  | КБ | 737,6 | 737,2 | 99,9 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме № 3 |  | 1114,5 | 1113,4 | 99,9% |
| в том числе: | МБ | 376,9 | 376,2 | 99,8% |
|  | КБ | 737,6 | 737,2 | 99,9 |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2718,5 | 2703,8 | 99,5 % |
|  | МБ | 1980,9 | 1966,6 | 99,3 % |
|  | КБ | 737,6 | 737,2 | 99,8% |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

В полном объеме по подпрограмме "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" не выполнено мероприятие:

- "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения СДК ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания" выполнено на 99,2% по причине того, что мат. затраты по учреждению исполнены   согласно представленных счетов;

По подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района" в полном объеме не выполнено  мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры Поселенческой библиотеке ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района на выполнение муниципального задания".  Выполнение составляет 99,0% в следствие того, что мат. затраты по учреждению  исполнены согласно представленных счетов;

По подпрограмме "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в полном объеме не выполнено  мероприятие "Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли "Культура" Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".  Выполнение составляет 99,9% в следствие того, что расходы на поэтапное повышение среднего уровня заработной платы из краевого бюджета выплачено в соответствии с фактической потребностью.

Фактическое достижение целевых показателей реализации подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Число посетителей | чел. | 9338 | 11634 | 124,6% |
| 2 | Количество клубных формирований | шт. | 12 | 12 | 100% |
| 3 | Участие в поселенческих мероприятий | ед. | 52 | 55 | 105,8% |
| 4 | количество культурно-массовых мероприятий проведенных муниципальным учреждением культуры | мер. | 224 | 294 | 131,3% |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | пополнение фондов | экз. | 265 | 279 | 105,3% |
| 2 | количество посещений | чел. | 15141 | 15158 | 100,1% |
| 3 | количество пользователей | чел. | 1493 | 1506 | 100,9% |
| 4 | количество книговыдач | экз. | 39645 | 39669 | 100,1% |
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Число работников отрасли "Культура" Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы | чел. | 6,7 | 6,7 | 100 % |
| 2 | Доля квалифицированных кадров от общего числа работников учреждений культуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | %. | 80 | 80 | 100 % |

Все целевые показатели  по  муниципальной программе Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" выполнены и перевыполнены, что говорит о том что, проведение праздников вызывает живой интерес у жителей поселения, библиотечные услуги, предоставляемые населению способствуют творческому и культурному развитию личности.

В соответствии с постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма № 1  СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма № 2  СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма № 3  СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году.

Подпрограмма № 1 ССуз = 1149,4 / 1158,4 = 0,992

Подпрограмма № 2 ССуз = 441,0 / 445,6 = 0,990

Подпрограмма № 3 ССуз = 1113,4 / 1114,5 = 0,999

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Подпрограмма № 1 Эис = 1 / 0,992 = 1,008

Подпрограмма № 2 Эис = 1 / 0,990 = 1,010

Подпрограмма № 3 Эис = 1 / 0,999 = 1,001

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма № 1 СДп/ппз1 = 1149,4 / 1158,4 = 0,992

СДп/ппз2 = 11634 / 9338= 1,246

СДп/ппз3 = 12 / 12 =1,000

СДп/ппз4 = 52 / 55 = 0,945

СДп/ппз5 = 294 / 224 = 1,313

Подпрограмма № 2  СДп/ппз1 = 441,0 / 445,6 = 0,990

СДп/ппз2 = 279 / 265= 1,053

СДп/ппз3 = 15158 / 15141 = 1,001

СДп/ппз4 = 1506/ 1493 = 1,009

СДп/ппз5 = 39669 / 39645 = 1,001

Подпрограмма № 3

СДп/ппз1 = 1113,4 / 1114,5= 0,999

СДп/ппз2 =  6,7 /6,7 = 1

СДп/ппз3 = 80 /80 = 1

Степень реализации подпрограммы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Подпрограмма № 1 СРп/п = (0,992+1,246+1+0,945+1,313)= 5,496 / 5 = 1,099

Подпрограмма № 2 СРп/п = (0,990+1,053+1,001+1,009+1,001) = 5,054 / 5 = 1,011

Подпрограмма № 3 СРп/п = (0,999+1+1) = 2,999 / 3 = 1,0

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Подпрограмма № 1 ЭРп/п  1,099*1,008 = 1,108

Эффективность реализации подпрограммы № 1 признается высокой.

Подпрограмма № 2 ЭРп/п = 1,011*1,010 = 1,021

Эффективность реализации подпрограммы № 2 признается высокой.

Подпрограмма № 3 ЭРп/п =1*1,001 = 1,001

Эффективность реализации подпрограммы № 3 признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 СДп/ппз1 = 1149,4 / 1158,4 = 0,992

СДп/ппз2 = 11634 / 9338= 1,246

СДп/ппз3 = 12 / 12 =1,000

СДп/ппз4 = 52 / 55 = 0,945

СДп/ппз5 = 294 / 224 = 1,313

Подпрограмма № 2  СДп/ппз6 = 441,0 / 445,6 = 0,990

СДп/ппз7 = 279 / 265= 1,053

СДп/ппз8 = 15158 / 15141 = 1,001

СДп/ппз9 = 1506/ 1493 = 1,009

СДп/ппз10 = 39669 / 39645 = 1,001

Подпрограмма № 3

СДп/ппз11 = 1113,4 / 1114,5= 0,999

СДп/ппз12 =  6,7 /6,7 = 1

СДп/ппз13 = 80 /80 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (0,992+1,246+1+0,945+1,313+0,990+1,053+1,001+1,009+1,001+0,999+1+1) = 13,549 / 13 = 1,042

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем плановых расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на реализацию j-той подпрограмм  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1,042 + 0,5 * (1,108 + 1,021+ 1,001/3) *( 0,992+0,990+0,999 / 3)= 0,521 + 0,517*0,994 = 0,521+ 0,514=1,035.

Эффективность реализации муниципальной программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

за 2017 год

В целях создания условий для развития территориального общественного самоуправления в  Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района и создания системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по вопросам местного значения и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,  постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 12.10.2015 года № 225 утверждена и реализуется муниципальная программа "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (далее – Муниципальная программа)

Координатором муниципальной программы "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" является администрация Приазовского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района, Муниципальная программа имеет две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

Подпрограмма № 2 "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района"

Основными задачами муниципальной программы являются:

обеспечение полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности;

обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности;

вовлечение имущества Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  и земельных участков на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в хозяйственный оборот;

повышения доходов бюджета;

взаимодействие органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения;

Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2017 годы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 176,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 176,7 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 176,0 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 176,0 тыс. рублей (99,6 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Плановые (на 2017 год) | Факт (за 2017 год) |  |
| Подпрограмма № 1 " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами " |
| Мероприятие 1.1 Изготовление технической и кадастровой документации на бесхозяйные объекты расположенные на территории поселения | 145,0 | 144,3 | 99,5 |
| Мероприятие 1.2 Оплата по обязательным взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД | 1,7 | 1,7 | 100 |
| Всего по подпрограмме | 146,7 | 146,0 | 99,5 |
| Подпрограмма "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" |
| Мероприятие 1.1 Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Всего по подпрограмме | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Всего по программе | 176,7 | 176,0 | 99,6 |

В рамках муниципальной программы "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" основные мероприятия выполнены на 99,6%.

Подпрограмма № 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  "Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" выполнена на 99,9%.

В подпрограмме "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие № 1.1. "Изготовление технической и кадастровой документации на бесхозяйные объекты расположенные на территории поселения" выполнено на 99,5%;

- мероприятия № 1.2. "Оплата  по обязательным взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД" выполнено на 100%

В подпрограмме № 2 "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района" выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие № 1.1. "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления" выполнено на 100%.

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной  программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" Муниципальное управление Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" и входящих в нее подпрограмм

|  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Процент исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма № 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, на которые проведена государственная регистрация права | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля объектов оформленного бесхозного имущества расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации) | % | 20 | 20 | 100 |
| 4 | оценка имущества; | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 5 | доля оформленного бесхозного имущества расположенного на территории поселения (изготовление технической и кадастровой документации) | ед. | 70 | 70 | 100 |
| 6 | количество квартир, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма "Организация территориального общественного самоуправления в Приазовского сельском поселении Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Количество руководителей ТОС в пределах закрепленных территорий | Чел. | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Количество получателей компенсационных выплат руководителей органов территориального общественного самоуправления | Чел. | 4 | 4 | 100 |

Целевые показатели муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм выполнены в полном объеме.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно постановления администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".

Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности в процессе и по итогам реализации программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма № 1  СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма № 2  СРм=  1/  1= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия ипрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Подпрограмма № 1 ССуз = 146,0 / 146,7 = 0,995

Подпрограмма № 2 ССуз= 30,0/30,0=1,000

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Подпрограмма  № 1 Эис = 1 / 0,995 = 1,005

Подпрограмма № 2 Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  программы.

Подпрограмма № 1 СДп/ппз1 146,0 / 146,7 = 0,995

СДп/ппз2 100 / 100 = 1,000

СДп/ппз3 100 / 100 = 1,000

СДп/ппз4 20 / 20 = 1,000

СДп/ппз5 3 / 3 = 1,000

СДп/ппз6 70 / 70 = 1,000

СДп/ппз7 1 / 0 = 0,0

Подпрограмма  № 2 СДп/ппз1 = 4 / 4 = 1

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Подпрограмма№1СРп/п=(0,995+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=5,995/6= 0,999

Подпрограмма№2 СРп/п= 1/1=1,000

5. Оценка эффективности реализации программы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Подпрограмма  № 1 ЭРп/п = 1,005*0,999 = 1,004

Подпрограмма  № 2 ЭРп/п = 1*1 = 1,000

Эффективность реализации программы  признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 СДп/ппз1 146,0 / 146,7 = 0,995

СДп/ппз2 100 / 100 = 1,000

СДп/ппз3 100 / 100 = 1,000

СДп/ппз4 20 / 20 = 1,000

СДп/ппз5 3 / 3 = 1,000

СДп/ппз6 70 / 70 = 1,000

СДп/ппз7 1 / 0 = 0

Подпрограмма  № 2 СДп/ппз8 = 4 / 4 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (0,995+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=6,995/7= 0,999

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той мероприятия  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество мероприятий.

ЭРгп = 0,5 * 0,999 + 0,5 * (1,004+1,000/2)* (0,995 +1,000/2)=0,500+0,501*1,0=1,001

Эффективность реализации муниципальной программы "Поддержки территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                       Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" за 2017 год

В целях формирования открытого информационного пространства на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечивающего реализацию прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,  постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 208 утверждена и реализуется муниципальная программа  "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".

(далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя мероприятие № 1 "Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения", направленное на обеспечение оперативного освещения в средствах массовой информации важнейших событий и деятельности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 200,0 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 200,0 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 200,0 тыс. рублей (100,0 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей (100 %).

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения | МБ* | 200,0 | 200,0 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 200,0 | 200,0 | 100 % |
|  | МБ | 200,0 | 200,0 | 100 % |
|  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

В полном объеме по   муниципальной программе  "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" выполнено мероприятие:

- "Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения ", опубликованы и освещены события и деятельность органов местного самоуправления в полном объеме.

Фактическое достижение целевых показателей реализации подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Публикация нормативно правовых актов администрации и Совета поселения | кв.см. | 66667 | 66667 | 100 |

В соответствии с постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие № 1  СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия ипрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Мероприятие № 1 ССуз = 200,0 / 200,0 = 1,0

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Мероприятия  № 1 Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  программы.

Мероприятие  № 1 СДп/ппз1 = 66667 / 66667 = 100

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Мероприятие № 1 СРп/п = 1 / 1 = 1

5. Оценка эффективности реализации программы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Мероприятие № 1 ЭРп/п = 1*1 = 1

Эффективность реализации программы  признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДг/ппз1 = 1 / 1 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = 1 = 1 / 1 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той мероприятия  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество мероприятий.

ЭРгп = 0,5 * 1 + 0,5 * 1 * 1 / 1 = 0,5 * 1 + 0,5 *1 = 0,5 +0,5 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы "Поддержки территориального общественного самоуправления в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения"

за 2017 год

В целях повышения эффективности обеспечения безопасности населения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3.12.2014 года № 211 утверждена и реализуется муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий:

- "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий" (далее Мероприятие  № 1) – включает в себя мероприятия, направленные на оказание содействия и обеспечения защиты населения, территории и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера;

- "Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" (далее – Мероприятие № 2) – предусматривает обеспечение первичными мерами пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- "Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" (далее – Мероприятие № 3) – проведение мероприятий по противодействию коррупции.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 24,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 24,0 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 22,9 тыс. рублей (95,4%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 22,9 тыс. рублей (95,4 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей ,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей .

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | МБ* | 10,0 | 9,8 | 98 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | МБ | 10,0 | 9,1 | 91% |
|  |  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | МБ | 4,0 | 4,0 | 100 % |
|  |  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 24,0 | 22,9 | 95,4 |
|  | МБ | 24,0 | 22,9 | 95,4 |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

Выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

- "Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" -  приобретен баннер и изготовлены плакаты.

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- "Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" – приобретены: банерр и комплектующие к мотокосе, оплачена страховая премия;

- "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий" приобретены комплект спец.одежды и комплектующие к бензопиле "Штиль";

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | тыс. руб. | 10,0 | 9,8 | 98 % |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | тыс. руб. | 10,0 | 9,1 | 91 % |
| 3 | Противодействие коррупции в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 100 % |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации программы.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа  СРм = 3 / 3= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Программа ССуз = 22,9 / 24,0 = 0,954

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа  Эис = 1 / 0,954 = 1,048

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Программа СДп/ппз1 = 22,9 / 24,0 = 0,954

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Программа  СРп/п = 1/ 1 = 1

5. Оценка эффективности реализации программы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Программа   ЭРп/п = 1*1,048= 1,048

Эффективность реализации программы  признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДг/ппз 1 = 22,9 / 24,0 = 0,954

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = 0,954 / 1 = 0,954

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограмм  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 0,954 + 0,5 * 1,048* 0,954 = 0,477 + 0,5 = 0,977.

Эффективность реализации муниципальной программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" за 2017 год

В целях формирования здорового образа жизни молодежи на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3.12.2014 года № 215 утверждена и реализуется муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий:

- "Проведение военно-патриотических конкурсов, туристических походов, игр и соревнований" (далее Мероприятие  № 1) – включает в себя мероприятия, направленные на увеличение молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;

- "Занятость несовершеннолетних в каникулярный период и услуги работника по работе с несовершеннолетними в летний период" (далее – Мероприятие № 2) – предусматривает организацию трудового воспитания занятости молодежи Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

- "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, занятости молодежи" (далее – Мероприятие № 3) – предусматривает  реализацию потенциала молодежи в интересах Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 107,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 107,5 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 107,3 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 107,3 тыс. рублей (99,8 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Проведение военно-патриотических конкурсов, туристических походов, игр и соревнований | МБ* | 9,7 | 9,7 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Занятость несовершеннолетних в каникулярный период и услуги работника по работе с несовершеннолетними в летний период | МБ | 21,4 | 21,4 | 100% |
|  |  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, занятости молодежи | МБ | 76,4 | 76,2 | 99,7 % |
|  |  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 107,5 | 107,3 | 99,8 % |
|  | МБ | 107,5 | 107,3 | 99,8% |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, занятости молодежи " выполнено на 99,8  %  расходы произведены исходя из фактической потребности.

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | человек. | 150 | 160 | 106,7 % |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в молодежный совет при главе Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | человек | 15 | 15 | 100 % |
| 3 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно- политической активности молодежи | человек | 15 | 15 | 100 % |
| 4 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности | человек | 25 | 25 | 100 % |
| 5 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | человек | 20 | 20 | 100% |
| 6 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | человек | 150 | 160 | 106,7% |
| 7 | Количество подростков, вовлеченных в организацию временной занятости | человек | 3 | 3 | 100% |

Отклонения  от плановых назначений сложились по трем показателям:

- "Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных  на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи"  отклонение составило 10 человек или  6,7%, привлечение большего количества  молодых людей;

- "Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни" отклонение составило 10 человек или 6,7 %.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации программы.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа  СРм = 7 / 7= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Программа ССуз = 107,3 / 107,5 = 0,998

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа  Эис = 1 / 0,998 = 1,002

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Программа    СДг/ппз1 = 107,3 / 107,5 = 0,998

СДг/ппз2 =  160/150=1,067

СДг/ппз3=   15/15= 1

СДг/ппз4 =    15/15=1

СДг/ппз5 =    25/25=1

СДг/ппз6 =    20/20=1

СДг/ппз7 =    160/150 =1,067

СДг/ппз8 =    3/3 =1

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Программа  СРп/п = ( 0,998+1,067+1+1+1+1+1,067+1)/ 8 = 1,017

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограмм  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1,017 + 0,5 * 1,017 * 0,998 = 0,509 + 0,507 = 1,016.

Эффективность реализации муниципальной программы "Молодежь Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" за 2017 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3.12.2014 года № 214 утверждена и реализуется муниципальная программа  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из 2-х мероприятий:

- "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" (далее Мероприятие  № 1) – включает в себя мероприятия, направленные на  создание условий  необходимых для сохранения и улучшения физического здоровья жителей поселения;

- "Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятия физической культурой и спортом" (далее – Мероприятие № 2) – предусматривает создание условий для организации досуга молодежи Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 142,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 142,7 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 142,6 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 142,5 тыс. рублей (99,9 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей ,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей .

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" |
| 1 | Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | МБ* | 35,8 | 35,8 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | МБ | 106,9 | 106,8 | 99,8% |
|  |  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 142,7 | 142,6 | 99,9 % |
|  | МБ | 142,7 | 142,6 | 99,9% |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- "Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом" выполнено на 99,9  %  расходы произведены исходя из фактической потребности.

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" |
| 1 | Удельный вес населения поселка, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | процент | 25 | 25 | 100 % |
| 2 | Удельный вес детей и подростков в возрасте до 15 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях | процент | 48 | 48 | 100 % |
| 3 | Количество проведенных физкультурно- спортивных мероприятий | едениц | 35 | 29 | 82,9 % |
| 4 | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | человек | 443 | 845 | 190,7 % |

Отклонения  от плановых назначений сложились по двум показателям:

- "Количество проведенных физкультурно- спортивных мероприятий"  отклонение составило 6 мероприятий или  17,1%, в целях экономии времени участников мероприятий, некоторые мероприятия сокращены, что не отразилось на посещаемости;

"Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий" отклонение составили 402 человека;

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации программы.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа  СРм = 4/4= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Программа ССуз = 142,6 / 142,7 = 0,999

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа  Эис = 1 / 0,999 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Программа    СДг/ппз1 = 142,6 / 142,7 = 0,999

СДг/ппз2 =  25/25=1

СДг/ппз3=   48/48= 1

СДг/ппз4 =    29/35=0,829

СДг/ппз5 =    845/443=1,907

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Программа  СРп/п = ( 0,999+1+1+0,829+1,907)/ 5 = 1,147

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограмм  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1,147 + 0,5 * 1,147 * 0,999 = 0,574 + 0,573 = 1,147.

Эффективность реализации муниципальной программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие физической культуры и спорта" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Комплексное  и устойчивое развитие  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  в сфере дорожного хозяйства" за 2017 год

В целях создания условий,  для комфортного проживания граждан путем повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3.12.2014 года № 209 утверждена и реализуется муниципальная программа  "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий:

- "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" (далее Мероприятие  № 1) – включает в себя мероприятия, направленные на  изготовление проектно-сметной документации;

- "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" (далее – Мероприятие № 2) – предусматривает  выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

- «Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) (далее – Мероприятие № 3) – включает в себя мероприятия направленные на безопасность дорожного движения.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 1181,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1181,8 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 837,5 тыс. рублей (70,9%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 837,5 тыс. рублей (70,9 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей ,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей .

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " |
| 1 | "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" | МБ* | 30,0 | 30,0 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" | МБ* | 1051,8 | 708,0 | 67,3% |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | "Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) " | МБ* | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
|  |  | КБ** | 0 | 0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0 | 0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1181,8 | 837,5 | 70,9 % |
|  | МБ | 1181,8 | 837,5 | 70,9 % |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" исполнение составляет 67,3%, расходы произведены по факту выполненных работ (грейдирование), основное направление – капитальный ремонт ул. Коммунистической не осуществлялся по причине отсутствия софинансирования из краевого бюджета;

- "Безопасность дорожного движения (дорожные знаки)" исполнение составляет 99,5%, расходы произведены по факту выполненных работ

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " |
| 1 | "Изготовление изыскательских геологических, геодезических и проектно-сметных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" | км. | 9,7 | 10,9 | 112,3% |
| 3 | "Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) " | шт. | 20 | 20 | 100% |

Отклонения  от плановых назначений сложились по показателю:

- "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения" фактически отремонтировано (грейдировано) больше километров дорог.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации программы.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа  СРм = 3/3= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Программа ССуз = 837,5/ 1181,8 = 0,709

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа  Эис = 1 / 0,709 = 1,410

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Программа    СДг/ппз1 = 1 / 1 = 1

СДг/ппз2 =  10,9/9,7=1,124

СДг/ппз3=   20/20= 1

СДг/ппз4=   30,0/30,0= 1

СДг/ппз5=   708,0/1051,8= 0,673

СДг/ппз6=   99,5/100= 0,995

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Программа  СРп/п = ( 1+1,124+1+1+0,673+0,995)/ 6 = 0,965

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятий;

kj – коэффициент значимости мероприятий для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той мероприятий  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1+ 0,5 * 0,965 = 0,5 + 0,483 = 0,983

Эффективность реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Комплексное  развитие  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  в сфере жилищно-коммунального хозяйства" за 2017 год

В целях создания  комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, формирования условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3.12.2014 года № 210 утверждена и реализуется муниципальная программа  "Комплексное  развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из 3-х мероприятий:

- "Организация уличного освещения оплата убытков и штрафов, согласно решения арбитражного суда " (далее Мероприятие  № 1) – включает в себя мероприятия, направленные повышение уровня комфортности проживания населения;

- "Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение  и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, устройство остановочного павильона с. Пригородное" (далее – Мероприятие № 2) –  обеспечивает возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения;

- "Капитальный ремонт башень Рожновского с.Пригородного и пос. м.Горького, ремонт скважин № 6503, № 4772, №1538, приобретение Башни Рожновского БР-15, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение аппарата по очистке воды, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт  части центральной водомагистрали по ул. Элеваторной, восстановление лакокрасочного покрытия дымовой трубы на котельной № 29, приобретение глубинных насосов" (далее – Мероприятие № 3) – включает в себя мероприятия направленные бесперебойную подачу воды населению, а так же улучшение качества питьевой воды.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 1740,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1540,6 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 200,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1739,8 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1539,8 тыс. рублей (99,9 %),

- за счет средств краевого бюджета 200,0 тыс. рублей ,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей .

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства " |
| 1 | "Организация уличного освещения оплата убытков и штрафов, согласно решения арбитражного суда " | МБ* | 422,8 | 422,7 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | "Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений , устройство остановочного павильона с. Пригородное" | МБ* | 749,0 | 749,0 | 100% |
|  |  | КБ** | 200,0 | 200,0 | 100% |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | "Капитальный ремонт башень Рожновского с.Пригородного и пос. м.Горького, ремонт скважин № 6503, № 4772, №1538, приобретение Башни Рожновского БР-15, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение аппарата по очистке воды, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали по ул. Элеваторной, восстановление лакокрасочного покрытия дымовой трубы на котельной № 29, приобретение глубинных насосов" | МБ* | 368,8 | 368,1 | 99,8% |
|  |  | КБ** | 0 | 0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0 | 0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1740,6 | 1739,8 | 99,9 % |
|  | МБ | 1540,6 | 1539,8 | 99,9 % |
|  | КБ | 200,0 | 200,0 | 100% |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства " |
| 1 | "Оплата уличного освещения" | Тыс.рублей | 401,7 | 401,6 | 99,9% |
| 2 | "Тех.уход 89 уличных фонарей" | тыс. рублей | 12,3 | 12,3 | 100% |
| 3 | "Оплата убытков и штрафов, согласно решения арбитражного суда от 16.05.2017 года" | тыс. рублей | 8,8 | 8,8 | 100% |
| 4 | "Уборка главных улиц поселения, территории детских площадок, памятник Воину-освободителю, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, выкос сорной растительности, " | Тыс. рублей | 749,0 | 749,0 | 100% |
| 5 | "Приобретение и обустройство детской площадки, спорт. оборудования" | тыс. рублей | 160,0 | 160,0 | 100% |
| 6 | Устройство остановочного павильона с. Пригородное |  | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 7 | "Приобретение Башни Рожновского БР-15, ремонт, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали" | тыс. рублей | 368,8 | 368,1 | 99,8% |

Отклонений в намеченных мероприятиях нет.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.07.2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации программы.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа  СРм = 7/7= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Программа ССуз = 1739,8 / 1740,6 = 0,999

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа  Эис = 1 / 0,999 = 1,001

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Программа   СДг/ппз1 = 401,6 / 401,7 = 0,999

СДг/ппз2 =  12,3/12,3=1

СДг/ппз3 =    8,8/8,8=1

СДг/ппз4 =    749,0/749,0=1

СДг/ппз5 =   160,0/160,0=1

СДг/ппз5 =   40,0/40,0=1

СДг/ппз5 =   368,1/368,8=0,998

СДгппз =0,999+1+1+1+1+1+0,998/7=0,999

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

ПрограммаСРп/п = 0,999/(0,999+1+1+1+1+1+0,998/7)=0,999/0,999=1,000

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограмм  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1 + 0,5 * 0,999 = 0,500 + 0,499 = 0,999

Эффективность реализации муниципальной программы  "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства"

за 2017 год

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, повышения социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,  постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 3.12.2014 года № 212 утверждена и реализуется муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя мероприятие № 1 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства", направленное на совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 5,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 5,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. рублей (100 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей (100 %).

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |
| 1 | Создание условий для малого и среднего предпринимательства | МБ* | 5,0 | 5,0 | 100 % |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 5,0 | 5,0 | 100 % |
|  | МБ | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | КБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

В полном объеме по   муниципальной программе  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" выполнено мероприятие:

- "Создание условий для малого и среднего предпринимательства", приобретен настенный стенд  для размещения результатов достижений предпринимательства поселения и информации касающейся данного вида бизнеса.

Фактическое достижение целевых показателей реализации подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 101,8 | 101,8 | 100 |
| 2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | процент. | 102,0 | 102,0 | 100 |
| 3 | Количество предпринимателей без образования юридического лица | процент. | 101,5 | 101,5 | 100 |

В соответствии с постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие № 1  СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия ипрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Мероприятие № 1 ССуз = 5,0 / 5,0 = 1

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Мероприятия  № 1 Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  программы.

Мероприятие  № 1 СДп/ппз1 = 101,8 / 101,8 = 1

СДп/ппз2 = 102,0 / 102,0 = 1

СДп/ппз3 = 101,5 / 101,5= 1

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Мероприятие № 1 СРп/п = (1+1+1)= 3 / 3 = 1

5. Оценка эффективности реализации программы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Мероприятие № 1 ЭРп/п = 1*1 = 1

Эффективность реализации программы  признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДг/ппз1 = 101,8 / 101,8 = 1

СДг/ппз 2 = 102,0 / 102,0 = 1

СДг/ппз3 = 101,5 / 101,5 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1) = 3 / 3 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той мероприятия  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество мероприятий.

ЭРгп = 0,5 * 1 + 0,5 * (1 + 1) * 1 / 1 = 0,5 * 1 + 0,5 *2 = 0,5 +0,5 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Поддержка малого и среднего предпринимательства признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2017 году

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам  связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни общества,  постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 29.06.2016 года № 131 утверждена и реализуется муниципальная программа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя три мероприятия:

мероприятие №1 "Оснащение противоскользящими покрытиями путей подхода инвалидов и других маломобильных групп";

мероприятие № 2 "Создание мест для парковки транспорта инвалидов с установкой специальных знаков";

мероприятие №3 "Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно- информационной и художественной литературы для инвалидов".

Координатором Муниципальной программы является администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было направлено 10,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 10,0 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 10,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 10,0 тыс. рублей (100 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей (100 %).

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2017 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа " Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района " |
| 1 | "Оснащение противоскользящими покрытиями путей подхода инвалидов и других маломобильных групп " | МБ* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | "Создание мест для парковки транспорта инвалидов с установкой специальных знаков" | МБ* | 2,2 | 2,2 | 100% |
|  |  | КБ** | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | "Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно- информационной и художественной литературы для инвалидов" | МБ* | 7,8 | 7,8 | 100% |
|  |  | КБ** | 0 | 0 |  |
|  |  | ФБ*** | 0 | 0 |  |
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 100 % |
|  | МБ | 10,0 | 10,0 | 100 % |
|  | КБ | 0 | 0 |  |
|  | ФБ | 0 | 0 |  |

*  Бюджет Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

** Краевой бюджет;

*** Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).

В полном объеме по   муниципальной программе  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района " выполнены все  мероприятия.

Фактическое достижение целевых показателей реализации подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" |
| 1 | "Оснащение противоскользящими покрытиями путей подхода инвалидов и других маломобильных групп " | тыс.рублей | 2,2 | 2,2 | 100% |
| 2 | "Создание мест для парковки транспорта инвалидов с установкой специальных знаков" | тыс.рублей | 7,8 | 7,8 | 100% |

В соответствии с постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.07.2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие № 2  СРм = 2,2 / 2,2 = 1

Мероприятие № 3  СРм = 7,8 / 7,8 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия ипрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия программы в отчетном году.

Мероприятие № 2 ССуз = 2,2 / 2,2 = 1

Мероприятие № 3 ССуз = 7,8 / 7,8 = 1

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Мероприятие № 2 Эис = 2,2 / 2,2 = 1

Мероприятие № 3 Эис  = 7,8 / 7,8 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  программы.

Мероприятие  № 2  СДп/ппз2 = 2,2 / 2,2 = 1

Мероприятие  № 3 СДп/ппз32 = 7,8 / 7,8 = 1

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Мероприятие № 1 СРп/п = (1+1)= 2 / 2 = 1

5. Оценка эффективности реализации программы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Мероприятие № 1 ЭРп/п = 1*1 = 1

Эффективность реализации программы  признается высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДг/ппз 2 = 2,2 / 2,2 = 1

СДг/ппз3 = 7,8 / 7,8 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где: 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1) = 2 / 2 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*ΣЭРп/п*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию j-той мероприятия  в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество мероприятий.

ЭРгп = 0,5 * 1 + 0,5 * (1 + 1) * 1 / 2 = 0,5 * 1 + 0,5 *2 = 0,5 +0,5 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                        Н.Н.Медведева