**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**



**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от 14.01.2022 года №15

станица Приазовская

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2020 года № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы»»**

В соответствии с постановлением администрации Приморско-Ахтарского Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 10 августа 2021 года № 101 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022 год», Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2020 года № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы» «Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы» следующие изменения:

абзац

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 8525,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения (дорожный фонд) – 5519,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 3006,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 5044,9 тыс. рублей, из них:  за счет средств местного бюджета 2038,5 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 3006,4 тыс. рублей;  2022 год – 1714,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1714,5 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 1766,0 рублей,  за счет средств местного бюджета, 1766,0 тыс. рублей. |

изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 10409,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения (дорожный фонд) – 7403,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 3006,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 5044,9 тыс. рублей, из них:  за счет средств местного бюджета 2038,5 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 3006,4 тыс. рублей;  2022 год – 3598,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 3598,7 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 1766,0 рублей,  за счет средств местного бюджета, 1766,0 тыс. рублей. |

абзац

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения составляет: - 8525,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | | Получатели бюджетных средств |
| 2021   год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **3524,2** | **3159,7** | **364,5** | **0,0** | **администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района** |
| бюджет  поселения | 517,8 | 153,3 | 364,5 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | всего | 3159,77 | 3159,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет  поселения | 153,3 | 153,3 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Театральная (ПК0+00) до ул. Западная (ПК9+0,0) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | ВСЕГО | 364,5 | 0,0 | 364,5 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | 364,5 | 0,0 | 364,5 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Работы по содержанию автомобильных дорог поселения** | **ВСЕГО** | **4501,2** | **1785,2** | **1250,0** | **1466,0** |  |
| Бюджет поселения | 4501,2 | 1785,2 | 1250,0 | 1466,0 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение | ВСЕГО | 1470,0 | 400,0 | 400,0 | 670,0 |  |
| Бюджет поселения | 1470,0 | 400,0 | 400,0 | 670,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов | ВСЕГО | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |
| Бюджет поселения | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр | ВСЕГО | 2290,6 | 1125,0 | 729,8 | 435,8 |  |
| Бюджет поселения | 2290,6 | 1125,0 | 729,8 | 435,8 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом (в том числе амброзии). | ВСЕГО | 530,0 | 190,0 | 50,0 | 290,0 |  |
| Бюджет поселения | 530,0 | 190,0 | 50,0 | 290,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения** | **Всего** | **500,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** |  |
| бюджет  поселения | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  | бюджет  поселения | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **8525,4** | **5044,9** | **1714,5** | **1766,0** |  |
|  |  | **бюджет поселения** | **4348,3** | **2038,5** | **1714,5** | **1766,0** |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **3006,4** | **3006,4** | **0,0** | **0,0** |  |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения.»:

изложить в следующей редакции:

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения составляет: - 10409,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | | Получатели бюджетных средств |
| 2021   год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **3159,7** | **3159,7** | **0,0** | **0,0** | **администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района** |
| бюджет  поселения | 153,3 | 153,3 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | всего | 3159,77 | 3159,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет  поселения | 153,3 | 153,3 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Театральная (ПК0+00) до ул. Западная (ПК9+0,0) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Работы по содержанию автомобильных дорог поселения** | **ВСЕГО** | **6699,9** | **1785,2** | **3448,7** | **1466,0** |  |
| Бюджет поселения | 6699,9 | 1785,2 | 3448,7 | 1466,0 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение | ВСЕГО | 1470,0 | 400,0 | 400,0 | 670,0 |  |
| Бюджет поселения | 1470,0 | 400,0 | 400,0 | 670,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов | ВСЕГО | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |
| Бюджет поселения | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр | ВСЕГО | 3939,3 | 1125,0 | 2378,5 | 435,8 |  |
| Бюджет поселения | 3939,3 | 1125,0 | 2378,5 | 435,8 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом (в том числе амброзии). | ВСЕГО | 1080,0 | 190,0 | 600,0 | 290,0 |  |
| Бюджет поселения | 1080,0 | 190,0 | 600,0 | 290,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения** | **Всего** | **550,0** | **100,0** | **150,0** | **300,0** |  |
| бюджет  поселения | 550,0 | 100,0 | 150,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего | 550,0 | 100,0 | 150,0 | 300,0 |  |
|  |  | бюджет  поселения | 550,0 | 100,0 | 150,0 | 300,0 |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **10409,6** | **5044,9** | **3598,7** | **1766,0** |  |
|  |  | **бюджет поселения** | **7403,2** | **2038,5** | **3598,7** | **1766,0** |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **3006,4** | **3006,4** | **0,0** | **0,0** |  |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения.»

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» на 2021-2023 годы» «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» «Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы» «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.В.Балаклеец

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Комплексное и устойчивое развитие  Приазовского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района  в сфере дорожного хозяйства |

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации | 2-й год  реализации | 3-й год  реализации | …. | N год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» | | | | | | | |
|  | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, безопасность дорожного движения | | | | | | | |
|  | Задача: строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая проектно-изыскательские работы, выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 0,620 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: работы по содержанию автомобильных дорог поселения | Тыс. рублей |  | 1785,2 | 3448,7 | 1466,0 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: обеспечение безопасности дорожного движения (дорожные знаки) | Шт. |  | 10 | 20 | 60 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | |
|  | Цель: Формирование улично-дорожной сети местного значения, соответствующей потребностям населения и экономики Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
|  | Задача: Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных километров по ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | км. |  | 0,620 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Работы по содержанию автомобильных дорог поселения**»** | | | | | | | |
|  | Цель: Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
|  | Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель: Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение | тыс. рублей |  | 400,0 | 400,0 | 670,0 |  |  |
| 3.2 | Целевой показатель: поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов | тыс. рублей |  | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |  |
| 3.3 | Целевой показатель: восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр | тыс. рублей |  | 1125,0 | 2978,5 | 435,8 |  |  |
| 3.4 | Целевой показатель: уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом (в том числе амброзии). | тыс. рублей |  | 190,0 | 150,0 | 290,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 3 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
|  | Задача: повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 4.1 | Целевой показатель, количество приобретенных и установленных знаков | Шт. |  | 10 | 20 | 60 |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  «Комплексное и устойчивое развитие  Приазовского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района  в сфере дорожного хозяйства |

***ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ***

***«***Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | N год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное  мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 3159,7 | 3159,7 | 0,0 | 0,0 |  | Капитальный ремонт ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района |  |
| местный бюджет | 517,8 | 153,3 | 364,5 | 0,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Работы по содержанию автомобильных дорог поселения» | Всего | 4501,2 | 1785,2 | 1250,0 | 1466,0 |  | замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других  элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение  поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов  восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр  уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом (в том числе амброзии). |  |
| местный бюджет | 4501,2 | 1785,2 | 1250,0 | 1466,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3  «Безопасность дорожного движения» | всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  | Приобретение и установка дорожных знаков |  |
| местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | **8525,4** | **5044,9** | **1714,5** | **1766,0** |  |  |  |
| местный бюджет | **5519,0** | **2038,5** | **1714,5** | **1766,0** |  |  |  |
| краевой бюджет | **3006,4** | **3006,4** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко